## Plan1
Detalhamento da tarefa: "Criação do gerenciador de conteúdo para prefeituras"
Número | Data Prevista | Tarefa | Material de Apoio | Resultado esperado | Dependências | Responsável | Status
1 | 2014-05-14 | Definição do layout do gerenciador de conteúdo | Informações filtradas do slide de Daniel | Layout definido |  | João Paulo, Tássio Caique | Pendente
2 | 2014-05-17 | Modelagem da base de dados | Layout e Slide de Daniel | Base de dados modelada | 1 | João Paulo, Tássio Caique | Pendente
3 | 2014-05-17 | Instalação e teste da base de dados | Modelos entidade relacionamento e relacional da base dados | Base de dados instalada e testada | 2 | João Paulo, Tássio Caique | Pendente
4 | 2014-05-21 | Implementação | Sistema PPG (apenas como referência e não mais como modelo) | Implementação concluída | 3 | João Paulo, Tássio Caique | Pendente
5 | 2014-05-22 | Teste de funcionamento e correção de bugs | Código implementado | Gerenciador testado e bugs corrigidos | 4 | João Paulo, Tássio Caique | Pendente
7 | 2014-05-26 | Customização gráfica do gerenciador | Documento de identidade visual | Gerenciador customizado | 3 | João Paulo, Tássio Caique | Pendente